## 第一批
吴忠市2021年绿色项目汇总表（第一批25个）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 到2020年底累计完成投资 | 2021年计划投资 | 投资性质 | 计划开工日期 | 是否开工 | 责任单位 | 项目类型 | 备注
一 | 工业项目
(一) | 装备制造项目
1 | 中环高科电缆股份有限公司西北高新新能源环保铝合金电缆制造总部基地建设项目 | 新建 | 新建高新新型环保铝合金电缆车间、电缆研发中心；购置高、低压电缆生产、检验设备及其他配套辅助设备 | 2021-2022 | 25000 |  | 20000 | 社会投资 | 2021-09-01 | 是 | 利通区 | 自治区重大项目 |  | #N/A
(二) | 清洁能源项目
2 | 利通区中核200MWp光伏复合发电项目 | 续建 | 单晶硅光伏组件、直流汇流箱、箱逆变、主变压器、集电线路、送出线路 | 2020-2021 | 92200 | 56000 | 36200 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 利通区 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 |  | #N/A
3 | 三峡新能源利通区五里坡风电项目 | 续建 | 建设70mw风力发电设施，装机容量75MW，场内布置28台2500kW风机 | 2020-2021 | 50000 | 10000 | 40000 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 利通区 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 吴忠市重点项目 |  | 15000
4 | 三峡新能源红寺堡风电项目 | 续建 | 建设完成50MW风电站 | 2020-2021 | 39000 | 150 | 38850 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 红寺堡区 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 吴忠市重点项目 |  | 500
5 | 上海机电100MW光伏项目 | 新建 | 建设100MW光伏电站 | 2021 | 40000 | 0 | 40000 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 红寺堡区 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 |  | 300
6 | 古峡新能源有限公司100MW分散式风电项目 | 续建 | 建设100MW分散式风电项目 | 2020-2021 | 90000 | 20000 | 70000 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 青铜峡市 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 |  | 10884
7 | 盐池县平台村分散式风电项目 | 新建 | 建设规模为45MW，安装14台风机，初步估算风电电站年发电量约为105180MW*h | 2021 | 30206.7 |  | 10000 | 社会投资 | 2021-04-01 | 否 | 盐池县 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 |  | 0
8 | 盐池县老盐池村分散式风电项目 | 新建 | 建设规模为47.5MW，安装15台风机初步估算风电电站年发电量约为11102.365MW*h | 2021 | 31884.85 |  | 10000 | 社会投资 | 2021-04-01 | 否 | 盐池县 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 |  | 0
9 | 中民新能盐池200兆瓦光伏复合发电项目 | 新建 | 200MW光伏组件，35KV升压站，110KV送出线路 | 2021 | 70000 |  | 20000 | 社会投资 | 2021-04-01 | 是 | 盐池县 | 自治区重大项目 |  | #N/A
10 | 中核汇能同心兴隆风电项目 | 续建 | 新建10万千瓦风电场一座及建设110kV升压站一座，安装40台2.5MW机组，配套4条35kV集电线路和一条外送线路。 | 2020-2021 | 61974 | 30000 | 31974 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 同心县 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 吴忠市重点项目 |  | 1435
11 | 粤中宁夏同心县下马关镇200MW光伏治沙竞价项目 | 新建 | 建设110KV升压站一座，200WMp光伏区，线路一条。 | 2021 | 80000 |  | 80000 | 社会投资 | 2021-06-01 | 否 | 同心县 | 自治区重大项目 自治区重点建设项目 |  | #N/A
(三) | 其他工业项目（20个）
12 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司焙烧一车间160系列烟气净化改造项目 | 新建 | 1.对现有烟气系统进行改造，更换原引风机，在吸收塔和湿电上新增塔顶烟囱。2.采用石灰石-石膏脱硫方案。主要由烟道系统、反应塔系统、石膏脱水系统、吸收剂供应系统、湿电系统、工艺水系统、流化风系统及电气仪控系统等组成 | 2021 | 2192 | 0 | 2192 | 社会投资 | 2021-04-01 | 否 | 青铜峡市 |  |  | #N/A
13 | 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司烟气净化环保项目 | 新建 | 新建一套烟气净化系统和黑法净化系统 | 2021-2022 | 3000 | 0 | 2000 | 社会投资 | 2021-06-01 | 否 | 青铜峡市 |  |  | #N/A
14 | 青铜峡铝业分公司一车间焙烧系统清洁生产提升改造示范项目 | 新建 | 对青铜峡铝业分公司一车间焙烧系统进行清洁生产提升改造 | 2021-2022 | 11072 | 0 | 6000 | 社会投资 | 2021-03-01 | 是 | 青铜峡市 | 自治区重大项目 |  | 1000
15 | 明峰萌城建材4500吨超低排放技术改造项目 | 新建 | 对窑尾收尘器进行技术改造，对脱硝设备进行技术改造 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 社会投资 | 2021-04-01 | 是 | 盐池县 |  |  | #N/A
二 | 生态保护项目
（一） | 生态修复项目
16 | 清水沟上段（昊盛）人工湿地项目 | 新建 | 主要建设稳定塘系统、引水布水系统、潜流及表流人工湿地主体工程、湿地在线监测站等，处理规模为10000m3/d，设计出水水质为Ⅳ类标准。 | 2021 | 6622 | 0 | 6622 | 政府投资 | 2021-04-01 | 否 | 吴忠市生态环境局 | 自治区重大项目 |  | #N/A
17 | 新华桥人工湿地项目 | 新建 | 在吴忠市第四污水处理厂末端建设潜流+表流型人工湿地，日净化规模近期2万方每天，远期2万方每天，占地200亩。 | 2021 | 15218 | 0 | 15218 | 政府投资 | 2021-04-01 | 否 | 吴忠市生态环境局 | 自治区重大项目 |  | 0
18 | 牛家坊人工湿地项目 | 新建 | 在吴忠市第五污水处理厂末端建设潜流+表流型人工湿地，日净化规模近期4万方每天，远期2万方每天，占地200亩。 | 2021 | 17985 | 0 | 17985 | 政府投资 | 2021-04-01 | 否 | 吴忠市生态环境局 | 自治区重大项目 |  | #N/A
19 | 吴忠市高铁片区生态修复工程 | 新建 | 总用地面积为345亩，其中绿化面积约17万平方米，绿化率达到75%、硬化铺装面积约5万平方米。建设内容总体划分为八个功能分区，分别是市民广场区、火车文化展示区、生态涵养区、生态科普区、休闲游憩区、活力运动区，生态林带区、预留用地。 | 2021-2021 | 7000 | 4000 | 3000 | 政府投资 | 2021-03-01 | 是 | 吴忠市悦邦建设有限公司 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 |  | #N/A
（二） | 污水垃圾处理项目
20 | 吴忠市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理改造工程 | 新建 | 对渗滤液处理车间、配套水池进行改造，并新建浓缩液回灌设施及相关附属设施等。 | 2021-2021 | 1096 |  | 1095 | 政府投资 | 2021-06-01 | 否 | 吴忠市城乡建设投资开发有限公司 |  |  | #N/A
21 | 利通区农村生活污水治理 | 新建 | 对金积镇12个行政村、板桥乡4个行政村、马莲渠乡2个行政村、金银滩镇6个行政村及郭家桥乡的农村生活污水进行收集处理 | 2021-2025 | 58400 |  | 20411 | 政府投资 | 2021-06-01 | 否 | 利通区 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 |  | #N/A
22 | 吴忠市利通区农村黑臭水体治理项目 | 新建 | 高闸镇周闸村毛庄子沟、南干沟，马莲渠乡牛毛湖沟，金银滩团庄村闸板沟黑臭水体治理 | 2021-2025 | 210617 |  | 16856 | 政府投资 | 2021-06-01 | 否 | 利通区 | 自治区重大项目 吴忠市重点项目 |  | #N/A
23 | 甘城子污水处理站提升改造项目 | 新建 | 对原有污水处理站进行扩建，排污管道敷设，提高污水处理能力 | 2021 | 1000 | 0 | 1000 | 政府投资 | 2021-05-01 | 是 | 青铜峡市 |  |  | #N/A
24 | 同心县北沟北岸污水管网工程项目（一标段） | 新建 | 民生南街内部路网改造总长2108米。 | 2021 | 1500 |  | 1500 | 政府投资 | 2021-05-01 | 否 | 同心县 |  |  | #N/A
25 | 河西镇污水处理站 | 新建 | 新建河西镇污水处理站，建设规模150m³/d，处理工艺为调节池+调节池+A/A/O+MBR生化池+消毒出水，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 2021 | 553.23 |  | 553.23 | 政府投资 | 2021-04-01 | 是 | 同心县 |  |  | #N/A